Ek-E

Nakit Akışı, Nakit Pisti ve Finansman Senaryoları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

# E.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap A.Ş.'nin 18 aylık proje dönemindeki nakit durumunu ay bazında, izleyen beş yılı ise dönem bazında göstermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Planı 4.5 ve 5.1'de "yaklaşık Ay 9" olarak verilen nakit pistinin dayanağı, dönemsel ödeme takvimine göre hesaplanan pist, kritik nakit ayı, dış finansman ihtiyacı ve B planının nakde etkisi bu ekte yer almaktadır. Gelir, katkı payı ve 78 aylık sabit gider toplamları Ek-D ile aynıdır.

Ekin iki temel sonucu şunlardır. Yalnız kesin finansmanla (1.592.500 TL) nakit Ay 12 sonuna kadar pozitif kalmakta, Ay 13'te (Ocak 2028) eksiye dönmektedir; proje sonuna (Ay 18) kadar giderlerin karşılanması için 744.066 TL ek finansman gerekmektedir. Planın "yaklaşık Ay 9" ifadesi, giderlerin aylara eşit dağıtıldığı yönteme dayanır ve üç yöntemin en muhafazakâr sonucudur (E.6).

# E.2 Yöntem

Gider takvimi. Aylık sabit giderler, Ek-D'nin dayandığı fizibilite modelinin çekirdek ekip stratejisinden (strateji H, temel parametre çekilişi) alınmıştır. Bu takvimin 78 aylık kalem toplamları Ek-D Tablo D-1b ve D-5 ile birebir aynıdır: personel ve SGK 9.532.519 TL, genel yönetim ve danışmanlık 2.181.064 TL, canlı trafik lisansı 1.618.765 TL, pazarlama ve filo kurulumu 1.185.439 TL, sunucu ve altyapı 759.590 TL, teçhizat 75.000 TL; toplam 15.352.377 TL. Ek-D bu toplamı 78 aya eşit dağıtmaktadır (aylık yaklaşık 196.825 TL); bu ek ise modelin ay ay ödeme takvimini kullanır.

Plan takvimine uyum. Modelde iki tek seferlik kalemin ayı iş planındaki tarihlerden farklıdır. Bu ekte iki kalem planın tarihine taşınmış, toplamlar değiştirilmemiştir: ölçüm pilotu gideri (30.000 TL) Ay 7–9'dan Ay 4–6'ya (İş Planı 4.3: pilot Haziran 2027), patent vekilinin faaliyet serbestliği görüşü (36.000 TL) Ay 10'dan Ay 3'e (İş Planı 1.7 ve 2.6: Ay 1–3). Aralık 2026'da (Ay 0) yapılacak şirket kuruluşu ve marka başvurusu giderleri Ay 1 satırında gösterilmiştir.

Gelir ve katkı payı. Katkı payı (net gelir eksi değişken teknik maliyet) Ek-D Tablo D-2'nin dönem toplamlarından alınmış ve her dönemin içinde aylara eşit dağıtılmıştır. Proje dönemi katkı payı 95.247 TL, aylık 5.292 TL'dir. Bu, Ek-D'nin nakit pisti hesabında kullandığı sadeleştirmedir.

Finansmanın zamanlaması. Çağrı takvimine göre şirket kuruluşu ve sözleşmelerin imzalanması için son tarih 31 Aralık 2026, destek başlangıç tarihi 1 Ocak 2027'dir [K1]. BİGG yatırımı, Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS) ile Proje İzleme Sözleşmesi imzalandıktan sonra tek ödemeyle yapılır; Fon, sözleşmelerin teslimi ve banka hesabının bildirilmesinden sonra 1–3 iş günü içinde şirket hesabına ödeme yapar [K1, K2]. Kurucu sermayesi (242.500 TL) kuruluşta nakden ödenir [K4]. Bu nedenle kesin finansmanın tamamı Ay 1 başında kullanılabilir kabul edilmiştir.

Birim ve etiketler. Tutarlar TL ve KDV hariçtir. Giderler ve gelirler Ek-D gibi 2026 fiyatlarıyla, finansman tutarları nominal değerleriyle gösterilmiştir; enflasyonun pist üzerindeki etkisi E.6'da ayrıca hesaplanmıştır. Etiketler Ek-D ile aynıdır: M model çıktısı, H hesap, V varsayım, K dış kaynak.

# E.3 Başlangıç nakdi ve kesin finansman

Tablo E-1. Kesin finansman kaynakları

| Kaynak | Tutar (TL) | Zamanlama | Statü | Dayanak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımı: %3 pay; 7.500 TL sermaye ve 1.342.500 TL emisyon primi | 1.350.000 | YPSS ve Proje İzleme Sözleşmesi imzalandıktan sonra 1–3 iş günü; en geç Ocak 2027 başı | Kesin (Mükemmeliyet Mührü ve sözleşmelere bağlı) | [K1] §5.5; [K2] m.5; İş Planı 3.2 |
| Kurucu sermayesi (A grubu paylar, nominal) | 242.500 | Kuruluşta, Aralık 2026 | Kesin | [K4]; İş Planı 3.2 |
| Ay 1 başındaki nakit | 1.592.500 |  |  | H |

Not: Melek yatırım, devam yatırımı ve Aşama 3 (BİGG+) kesinleşmemiş kaynaklardır ve taban senaryoya gelir olarak yazılmamıştır; etkileri E.7'de ayrı senaryo olarak gösterilmiştir.

# E.4 Gider kalemleri ve dönemsel ödeme takvimi

Proje dönemindeki sabit gider toplamı 2.431.813 TL, aylık ortalaması 135.101 TL'dir. Düz dağıtımda aynı dönem için 3.542.856 TL (aylık 196.825 TL) gösterilmektedir. Fark, giderlerin zaman içindeki dağılımından doğar: Proje döneminde iki kurucu asgari ücretle çalışmakta, yeni işe alımlar gelir koşuluna bağlı tutulmakta ve canlı trafik lisansı hizmet verilen bölge genişledikçe artmaktadır. 78 aylık toplam değişmez.

Kalemlerin içeriği şöyledir:

- Personel ve SGK. Proje döneminde ve Yıl 1'de iki kurucunun (CEO ve CTO) brüt asgari ücret üzerinden işveren maliyeti (2026 brüt asgari ücreti 33.030 TL); Ay 31'den itibaren kurucu başına aylık net 45.000 TL. Ek personel (mobil geliştirici, büyüme ve kurumsal satış, arka uç ve veri mühendisi, müşteri destek) son üç aylık gelir ortalaması belirlenen eşikleri geçtiğinde işe alınır (V). Üçüncü kurucunun ücret statüsü modelde yer almamaktadır; kurucular sözleşmesiyle kesinleşecektir (E.9).

- Yönetim, danışmanlık ve tek seferlik giderler. Genel yönetim (proje döneminde aylık 15.400 TL); akademik danışman (18 ay için 96.000 TL); hukuk ve KVKK danışmanı (Ay 1–6'da aylık 6.000 TL, Ay 7–18'de aylık 2.000 TL); seyahat (18 ay için 28.214 TL); tek seferlik kalemler: şirket kuruluşu 10.000 TL, marka başvurusu 12.650 TL, beta sürüş kiti 5.000 TL, ölçüm pilotu 30.000 TL, patent vekili faaliyet serbestliği görüşü 36.000 TL.

- Canlı trafik lisansı. Hizmet bölgesine göre kademeli lisans; Ay 3'te başlar, Ay 16'da üç ile, izleyen yıllarda Türkiye geneline genişler.

- Pazarlama ve filo kurulumu. Topluluk ve içerik bütçesi (Ay 1–8'de aylık 5.000 TL, Ay 9–18'de aylık 10.000 TL), ölçülen performansa göre ayarlanan ücretli reklam ve ilk filo sözleşmesinden sonra filo kurulum gideri. Proje dönemindeki ücretli reklam, İş Planı 4.2'deki 60.000 TL'lik doğrulama bütçesi sınırının içinde kalmaktadır.

- Sunucu ve altyapı. Aylık yaklaşık 6.900–8.300 TL. İş Planı 2.4'te "ofis ve sunucu kirası" adıyla geçen kalemdir; modelde ayrı ofis kirası bulunmamaktadır.

- Teçhizat. Ay 2'de referans GNSS (uydu konum) kaydedicileri (en az iki adet, 35.000 TL) ve iOS ile Android test cihazları (40.000 TL).

Tablo E-2. Sabit giderlerin dönemlere dağılımı (TL, 2026 fiyatları, KDV hariç; M)

| Dönem | Personel ve SGK | Yönetim, danışmanlık, tek seferlik | Canlı trafik lisansı | Pazarlama ve filo kurulumu | Sunucu ve altyapı | Teçhizat | Sabit gider toplamı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje (Ay 1–18) | 1.418.581 | 555.064 | 74.117 | 171.260 | 137.791 | 75.000 | 2.431.813 |
| Yıl 1 (Ay 19–30) | 969.403 | 325.200 | 235.438 | 199.443 | 129.351 | 0 | 1.858.835 |
| Yıl 2 (Ay 31–42) | 1.733.434 | 325.200 | 337.122 | 202.366 | 126.806 | 0 | 2.724.928 |
| Yıl 3 (Ay 43–54) | 1.768.102 | 325.200 | 330.489 | 203.335 | 124.311 | 0 | 2.751.438 |
| Yıl 4 (Ay 55–66) | 1.803.465 | 325.200 | 323.986 | 204.164 | 121.865 | 0 | 2.778.680 |
| Yıl 5 (Ay 67–78) | 1.839.534 | 325.200 | 317.612 | 204.872 | 119.467 | 0 | 2.806.684 |
| 78 ay toplamı | 9.532.519 | 2.181.064 | 1.618.765 | 1.185.439 | 759.590 | 75.000 | 15.352.377 |

Not: Kalem toplamları Ek-D Tablo D-1b ve D-5 ile aynıdır. Dönem değerleri yuvarlama nedeniyle toplamdan ±1 TL farklı olabilir.

# E.5 Aylık nakit akışı: proje dönemi (Ay 1–18)

Tablo E-3. Aylık gider, katkı payı ve ay sonu nakit, yalnız kesin finansmanla (TL, KDV hariç)

| Ay | Takvim | Personel ve SGK | Yönetim, danışmanlık, tek seferlik | Canlı trafik lisansı | Pazarlama ve filo kurulumu | Sunucu ve altyapı | Teçhizat | Sabit gider | Katkı payı | Net nakit akışı | Ay sonu nakit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocak 2027 | 77.709 | 50.951 | 0 | 5.000 | 6.942 | 0 | 140.603 | 5.292 | −135.311 | 1.457.189 |
| 2 | Şubat 2027 | 77.838 | 28.301 | 0 | 5.000 | 6.931 | 75.000 | 193.069 | 5.292 | −187.778 | 1.269.411 |
| 3 | Mart 2027 | 77.966 | 69.301 | 3.240 | 5.000 | 6.919 | 0 | 162.426 | 5.292 | −157.135 | 1.112.276 |
| 4 | Nisan 2027 | 78.095 | 38.301 | 3.234 | 5.000 | 6.908 | 0 | 131.538 | 5.292 | −126.247 | 986.029 |
| 5 | Mayıs 2027 | 78.224 | 38.301 | 3.229 | 5.000 | 6.896 | 0 | 131.650 | 5.292 | −126.359 | 859.670 |
| 6 | Haziran 2027 | 78.353 | 38.301 | 3.224 | 5.000 | 6.885 | 0 | 131.763 | 5.292 | −126.471 | 733.199 |
| 7 | Temmuz 2027 | 78.483 | 24.301 | 3.218 | 5.000 | 6.874 | 0 | 117.876 | 5.292 | −112.584 | 620.615 |
| 8 | Ağustos 2027 | 78.612 | 24.301 | 3.213 | 5.000 | 6.862 | 0 | 117.989 | 5.292 | −112.697 | 507.918 |
| 9 | Eylül 2027 | 78.742 | 24.301 | 3.208 | 10.000 | 8.319 | 0 | 124.570 | 5.292 | −119.278 | 388.640 |
| 10 | Ekim 2027 | 78.872 | 24.301 | 3.203 | 15.000 | 8.305 | 0 | 129.681 | 5.292 | −124.389 | 264.250 |
| 11 | Kasım 2027 | 79.003 | 24.301 | 3.197 | 15.000 | 8.291 | 0 | 129.792 | 5.292 | −124.500 | 139.750 |
| 12 | Aralık 2027 | 79.133 | 24.301 | 3.192 | 15.000 | 8.278 | 0 | 129.903 | 5.292 | −124.612 | 15.138 |
| 13 | Ocak 2028 | 79.264 | 24.301 | 3.187 | 17.317 | 8.264 | 0 | 132.332 | 5.292 | −127.041 | −111.903 |
| 14 | Şubat 2028 | 79.395 | 24.301 | 3.181 | 15.331 | 8.250 | 0 | 130.458 | 5.292 | −125.167 | −237.070 |
| 15 | Mart 2028 | 79.526 | 24.301 | 3.176 | 10.835 | 8.237 | 0 | 126.074 | 5.292 | −120.783 | −357.853 |
| 16 | Nisan 2028 | 79.657 | 24.301 | 10.823 | 10.921 | 8.223 | 0 | 133.924 | 5.292 | −128.633 | −486.486 |
| 17 | Mayıs 2028 | 79.789 | 24.301 | 10.805 | 10.925 | 8.209 | 0 | 134.029 | 5.292 | −128.738 | −615.223 |
| 18 | Haziran 2028 | 79.920 | 24.301 | 10.787 | 10.930 | 8.196 | 0 | 134.134 | 5.292 | −128.843 | −744.066 |
| Toplam |  | 1.418.581 | 555.064 | 74.117 | 171.260 | 137.791 | 75.000 | 2.431.813 | 95.247 | −2.336.566 |  |

Not: Ay sonu nakit, 1.592.500 TL başlangıç nakdinden aylık net nakit akışının düşülmesiyle bulunmuştur (H). Katkı payı proje döneminde aylara eşit dağıtılmıştır (Ek-D Tablo D-2; H). Pilot gideri Ay 4–6'da, patent vekili görüşü Ay 3'te gösterilmiştir (E.2).

Nakit Ay 12 sonuna (Aralık 2027) kadar pozitif kalmakta ve bu ayın sonunda 15.138 TL'ye inmektedir. Ay 13'te (Ocak 2028) ay sonu nakit −111.903 TL'dir; kritik nakit ayı Ay 13'tür. Tek ayda en yüksek çıkış Ay 2'de teçhizat alımıyla gerçekleşmektedir (187.778 TL). Ay 13–18 arasındaki aylık net çıkış 120.783–128.843 TL'dir ve proje sonunda (Ay 18) açık 744.066 TL'ye ulaşmaktadır.

Tablo E-4. Dönemsel nakit akışı, yalnız kesin finansmanla (TL, KDV hariç)

| Dönem | Sabit gider | Katkı payı | Faaliyet nakit akışı | Kümülatif faaliyet nakit akışı | Dönem sonu nakit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje (Ay 1–18) | 2.431.813 | 95.247 | −2.336.566 | −2.336.566 | −744.066 |
| Yıl 1 (Ay 19–30) | 1.858.835 | 250.154 | −1.608.681 | −3.945.247 | −2.352.747 |
| Yıl 2 (Ay 31–42) | 2.724.928 | 655.502 | −2.069.426 | −6.014.673 | −4.422.173 |
| Yıl 3 (Ay 43–54) | 2.751.438 | 1.260.782 | −1.490.656 | −7.505.328 | −5.912.828 |
| Yıl 4 (Ay 55–66) | 2.778.680 | 1.744.613 | −1.034.067 | −8.539.395 | −6.946.895 |
| Yıl 5 (Ay 67–78) | 2.806.684 | 1.965.248 | −841.436 | −9.380.831 | −7.788.331 |

Not: Katkı payı Ek-D Tablo D-2'dendir. 78 aylık kümülatif faaliyet nakit akışı (−9.380.831 TL) Ek-D Tablo D-1 ile aynıdır. Dönem sonu nakit, ek finansman olmadığı varsayımıyla gösterilmiştir (H).

# E.6 Nakit pistinin üç yöntemle karşılaştırılması

Tablo E-5. Nakdin yettiği süre: yöntem karşılaştırması

| Yöntem | Sabit giderin aylara dağılımı | Başlangıç nakdi (TL) | Nakdin yettiği son ay | İlk eksi ay | Kullanıldığı yer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Düz dağıtım (Ek-D) | 78 aya eşit, aylık 196.825 TL | 1.592.500 (nominal) | Ay 8 | Ay 9 | İş Planı 4.5 ve 5.1: "yaklaşık Ay 9" |
| Ödeme takvimi, nominal finansman | Tablo E-3 | 1.592.500 (nominal) | Ay 12 | Ay 13 | Bu ekin taban değeri |
| Ödeme takvimi, finansman 2026 fiyatlarına çevrilmiş | Tablo E-3 | 1.436.737 (2026 fiyatları) | Ay 10 | Ay 11 | Enflasyon duyarlılığı |

Not: Model deflatörüne göre Ocak 2027 fiyat düzeyi 2026 ortalamasının 1,111 katıdır; BİGG yatırımının 2026 fiyatlarıyla karşılığı 1.214.777 TL, kurucu sermayesininki 221.960 TL'dir (M). Bu satır, nominal finansmanın 2026 fiyatlarıyla gösterilen giderlerle karşılaştırılmasından doğan iyimserliği giderir.

Üç yöntem aynı 78 aylık gideri kullanır; fark giderin zaman içindeki dağılımından ve enflasyondan doğar. İş Planı 4.5 ve 5.1'deki "yaklaşık Ay 9" ifadesi üç yöntemin en muhafazakâr olanıdır ve planda korunmuştur. Finansman kararları için bu ekin taban değeri (Ay 13'te eksiye dönüş) ile enflasyon duyarlılığı (Ay 11'de eksiye dönüş) birlikte izlenir.

# E.7 Finansman senaryoları

Tablo E-6. Finansman senaryoları ve nakde etkisi (TL)

| Senaryo | Tanım | Ek kaynak ve zamanlama | Nakdin yettiği son ay | Ay 18 sonu nakit | Statü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1. Güvenli taban | Yalnız kesin finansman (1.592.500 TL); Tablo E-3 | Yok | Ay 12 | −744.066 | Taban (H) |
| S2. Devam yatırımı | S1 ve TÜBİTAK BİGG Fonu devam yatırımı 1.350.000 TL | En erken birinci dönem raporuyla talep edilir (Ay 6 sonu); tutarın Ay 10'da hesapta olduğu varsayılmıştır (V) | Ay 22 | 605.934 | Koşullu; tetikleyici belge ve kurul kararı gerekir [K1 §5.5] |
| S3. B planı: pazarlama durdurma | S1; proje döneminde pazarlama ve filo kurulum gideri yapılmaz | Yok | Ay 13 | −572.806 | İş Planı 5.1 B planı (H) |
| S4. B planı: sabit gider %20 düşük | S1; tüm sabit giderler %20 düşük (Ek-D Tablo D-8'deki kaldıraç) | Yok | Ay 15 | −257.703 | Duyarlılık (H) |
| S5. Koşullu tavanlar | S2 ve Aşama 3 (BİGG+) en fazla 8.000.000 TL | BİGG+ proje tamamlandıktan sonra; planlanan başvuru Haziran 2029 | Proje dönemi dışında | Proje dönemi dışında | Taban senaryo değildir (Ek-D Tablo D-9) |

Senaryolardan çıkan sonuçlar şunlardır:

- Köprü ihtiyacı. Yalnız kesin finansmanla proje sonuna kadar giderlerin karşılanması için 744.066 TL ek finansman gerekmektedir. Bu tutarın en geç Ay 13 başında (Ocak 2028) hesapta olması gerekir.

- 78 aylık dış finansman ihtiyacı. Kümülatif faaliyet nakit akışı 78 ay sonunda −9.380.831 TL'dir (Ek-D Tablo D-1). Kesin finansman düşüldüğünde ek finansman ihtiyacı 7.788.331 TL'dir (H). Taban senaryo 78 ay içinde kümülatif nakit başa başına ulaşmamaktadır (Ek-D).

- Devam yatırımı. Kuruluş, destek süreci başladıktan sonra en erken birinci dönem raporuyla en fazla 1.350.000 TL devam yatırımı talep edebilir. Talep için yeni bir yatırım turu, yüksek tutarlı ve bağlayıcı müşteri siparişi ya da sözleşmesi veya seri üretime geçiş gibi bir tetikleyicinin belgelenmesi gerekir; karar Grup Yürütme Kurulu değerlendirmesi, TÜBİTAK onayı ve Fon Yatırım Komitesiyle verilir ve Fon'un toplam payı %5'i geçemez [K1 §5.5]. Dönem raporları altışar aylıktır [K1 §6]; birinci rapor Ay 6 sonundadır. S2, devam yatırımı gerçekleşirse nakdin Ay 22'ye kadar yettiğini göstermektedir.

- B planı. Pazarlama ve filo kurulum giderinin proje döneminde durdurulması tükenme ayını bir ay öteler (S3). Tüm sabit giderlerin %20 azaltılması üç ay öteler (S4). Hiçbir B planı tek başına proje sonuna kadar nakdi pozitif tutmaz; bu nedenle köprü finansmanı görüşmeleri Ay 6'da başlar (İş Planı 4.5, 5.1).

- Melek yatırım. İş planında melek turunun tutarı belirtilmemiştir; bu nedenle ayrı senaryo olarak modellenmemiştir. Görüşmeler Ay 6'daki MVP ve ilk kullanıcı verileriyle başlatılacaktır (İş Planı 4.5).

# E.8 Nakit izleme ve karar noktaları

Nakdin kaç ay yeteceği her ay sonunda hesaplanır: ay sonu nakit, izleyen üç ayın planlanan ortalama net nakit çıkışına bölünür. Hesap, aylık yönetim raporunda ve üç aylık yatırımcı güncellemelerinde yer alır (İş Planı 4.5). YPSS'ye göre şirket, Fon'a dönemsel gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve yatırım tutarının kullanımına ilişkin raporu sunar [K4].

Tablo E-7. Nakit karar noktaları (taban senaryo)

| Ay | Takvim | Taban senaryoda ay sonu nakit | Karar |
| --- | --- | --- | --- |
| Ay 6 | Haziran 2027 | 733.199 TL (yaklaşık 6,4 aylık net çıkış) | Kapı-1 ile birlikte melek ve devam yatırımı görüşmeleri başlar (İş Planı 4.5, 5.1); birinci dönem raporu hazırlanır. |
| Ay 9 | Eylül 2027 | 388.640 TL (yaklaşık 3,1 aylık net çıkış) | Ara kontrol. Yazılı köprü finansmanı taahhüdü yoksa İş Planı 5.1'deki B planı uygulanır: zorunlu olmayan işe alım, içerik ve pazarlama ile ölçekleme harcamaları ertelenir; ürün kapsamı çekirdek navigasyon ve doğrulama işlerine daraltılır. |
| Ay 12 | Aralık 2027 | 15.138 TL | Kapı-2. Köprü finansmanının en geç Ay 13 başında hesapta olması gerekir. |
| Ay 18 | Haziran 2028 | −744.066 TL (köprü finansmanı yoksa) | Kapı-3; Aşama 3 (BİGG+) hazırlığı (İş Planı 4.3). |

Not: Aylık net çıkış, ilgili aydan sonraki üç ayın Tablo E-3'teki ortalamasıyla hesaplanmıştır (H).

# E.9 Varsayımlar ve sınırlılıklar

- Katkı payının dağılımı. Katkı payı her dönemin içinde aylara eşit dağıtılmıştır. Gelir Haziran 2027'deki MVP yayınından sonra başlarsa Ay 1–6'da nakit tablodakinden en fazla 31.752 TL (6 × 5.292 TL) düşük olur; proje dönemi toplamı değişmez.

- Fiyat düzeyi. Giderler 2026 fiyatlarıyla, finansman nominal değerle gösterilmiştir. Enflasyon etkisi Tablo E-5'in üçüncü satırındadır.

- Tahsilat ve KDV. Mağaza ödemelerinin ve kurumsal tahsilatın gecikmesi ile KDV'nin nakit etkisi modellenmemiştir. Proje dönemindeki gelir küçük olduğundan tahsilat gecikmesinin pist üzerindeki etkisi sınırlıdır.

- Eksik kalemler. Bağımsız sızma testi ve etik kurul başvurusu bedelleri modelde ayrı satır olarak yer almamaktadır; teklif alındığında Tablo E-3 güncellenecektir. Model marka başvurusunu iki sınıf için hesaplamaktadır; İş Planı 2.6'daki üçüncü sınıfın ücreti başvuru kanalı kesinleştiğinde eklenecektir.

- Üçüncü kurucu. Hamidreza Khalaj Zahraei'nin ücret statüsü kurucular sözleşmesiyle kesinleşecektir; ücretli olması hâlinde Tablo E-3'teki personel gideri ve pist buna göre güncellenir.

- Model kaynağı. Aylık gider takvimi fizibilite modelinin çekirdek ekip stratejisinden, gelir ve katkı payı Ek-D'nin dönem toplamlarından alınmıştır. İki kaynak sabit gider toplamında ve kalemlerinde birebir aynıdır.

# E.10 Kaynaklar

Tablo E-8. Kaynaklar

| No | Kaynak |
| --- | --- |
| [K1] | TÜBİTAK, "1812-2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", Eylül 2026: §5.5 (yatırım süreci ve devam yatırımı), §6 (altışar aylık izleme), §7 (çağrı takvimi). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (erişim 30.09.2026) |
| [K2] | TÜBİTAK BİGG Fonu, "TÜBİTAK BiGG Fonu Yatırım Kılavuzu", 04.12.2025, madde 5 (para transfer süreci). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/fon_yatirim_kilavuzu_TBF_202501_v2.pdf (erişim 30.09.2026) |
| [K3] | TÜBİTAK, "1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı Uygulama Esasları" (72 YK; işlenmiş hâli 05.01.2026). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-01/1812_72YK_islenmis_hali.pdf (erişim 30.09.2026) |
| [K4] | TÜBİTAK BİGG Fonu, "Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi, kuruluş ve tek yatırımcı" şablonu, TBF_202502_v3 (Aralık 2025): madde 2 (sermaye ödemesi), madde 3.3 (raporlama). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/ypss_kurulus_tek_yatirimci_TBF_202502_v3.docx (erişim 30.09.2026) |
| [K5] | MotoMap, Ek-D Sayısal Fizibilite Özeti: Tablo D-1, D-1b, D-2, D-5, D-8, D-9. |
| [K6] | MotoMap fizibilite modeli (Ek 6 v3), çekirdek ekip stratejisi H, temel parametre çekilişi, tohum 20260923: aylık gider serileri. Model kodu ve testleri ayrı dosyalardadır. |